## PROGRAMA 1 ABRIL- 31 DIC 2015
SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
DIRECCION DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
ADMINISTARCIÓN REGIONAL EN ZAPOPAN, JAL.
FOLIO No:
POLIZA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y CONTROL AUTOMÁTICO DEL 01 DE ABRIL DE 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 INSTALADOS EN LA CIUDAD JUDICIAL FEDERAL EN ZAPOPAN, JALISCO.
UBICACIÓN: ANILLO PERIFÉRICO PONIENTE MANUEL GÓMEZ MORÍN N° 7727, FRACC. CD. JUDICIAL FEDERAL, C.P. 45010, EN ZAPOPAN, JAL.
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y CONTROL AUTOMÁTICO
INSTALADOS INSTALADOS EN LA CIUDAD JUDICIAL FEDERAL EN ZAPOPAN, JALISCO.
No. | CONCEPTO | Cant. Equi. | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
|  |  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
ATENCIÓN A REQUERIMIENTOS DE USUARIOS COORDINADOS POR LA ADMINISTRACIÓN (ACTIVIDADES DIARIAS RUTINARIAS)
I | EDIFICIO XA - MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 151
1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MANEJADORAS AIRE ACONDICIONADO | 9 | ABRIL 14: 3; ABRIL 15: 2; ABRIL 16: 2; ABRIL 17: 2; JULIO 27: 3; JULIO 28: 2; JULIO 29: 2; JULIO 30: 2; OCTUBRE 40: 3; OCTUBRE 41: 2; OCTUBRE 42: 2; OCTUBRE 43: 2
2 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EVAPORADORAS DAIKIN | 16 | ABRIL 14: 8; ABRIL 15: 8; JULIO 27: 8; JULIO 28: 8; OCTUBRE 40: 8; OCTUBRE 41: 8
3 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A CONDENSADORAS DAIKIN | 5 | ABRIL 14: 2; ABRIL 15: 3; JULIO 27: 2; JULIO 28: 3; OCTUBRE 40: 2; OCTUBRE 41: 3
4 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A VENTILADORES DE INYECCIÓN Y EXTRACCIÓN DE AIRE | 3 | bar: ABRIL 14 to ABRIL 16; JULIO 27 to JULIO 29; OCTUBRE 40 to OCTUBRE 42
5 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MINISPLIT | 1 | bar: ABRIL 14; JULIO 27; OCTUBRE 40
6 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A BOMBAS CENTRIFUGAS | 2 | bar: ABRIL 14 to ABRIL 15; JULIO 27 to JULIO 28; OCTUBRE 40 to OCTUBRE 41
7 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CAJAS DE VOLUMEN VARIABLE VAVs | 115 | ABRIL 14: 30; ABRIL 15: 30; ABRIL 16: 30; ABRIL 17: 25; JULIO 27: 30; JULIO 28: 30; JULIO 29: 30; JULIO 30: 25; OCTUBRE 40: 30; OCTUBRE 41: 30; OCTUBRE 42: 30; OCTUBRE 43: 25
8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PRODUCTO ANTIBACTERIAL CON IONES DE PLATA (BIOSTAT 8 X 30) | 162 | 19 | 19 | 11 | 12 | 19 | 19 | 21 | 19 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 162 | [12 empty] | 19 | 19 | 11 | 12 | 19 | 19 | 21 | 19 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3
9 | SUMINISTRO Y REEMPLAZO DE FILTROS DE 15 X 11.5 X 1/2 PARA EVAPORADORAS DAIKIN TIPO CEILING | 14 | JUNIO 24: 14; OCTUBRE 40: 14
10 | SUMINISTRO Y REEMPLAZO DE FILTROS DE 8.5 X 11.5 X 1/2 PARA EVAPORADORAS DAIKIN TIPO CEILING | 7 | JUNIO 24: 7; OCTUBRE 40: 7
II | EDIFICIO XB - MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 186 | bar: JUNIO 22 to DICIEMBRE 52
1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MANEJADORAS AIRE ACONDICIONADO | 8 | ABRIL 16: 4; ABRIL 17: 4; JULIO 29: 4; JULIO 30: 4; OCTUBRE 42: 4; OCTUBRE 43: 4
2 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EVAPORADORAS DAIKIN | 23 | ABRIL 14: 6; ABRIL 15: 6; ABRIL 16: 6; ABRIL 17: 5; JULIO 27: 6; JULIO 28: 6; JULIO 29: 6; JULIO 30: 5; OCTUBRE 40: 6; OCTUBRE 41: 6; OCTUBRE 42: 6; OCTUBRE 43: 5
3 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A CONDENSADORAS DAIKIN | 6 | ABRIL 16: 3; ABRIL 17: 3; JULIO 29: 3; JULIO 30: 3; OCTUBRE 42: 3; OCTUBRE 43: 3
4 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A VENTILADORES DE SUMINISTRO, RETORNO Y EXTRACCIÓN DE AIRE | 2 | ABRIL 17: 2; JULIO 30: 2; OCTUBRE 43: 2
5 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MINISPLIT | 3 | bar: ABRIL 15 to ABRIL 17; JULIO 28 to JULIO 30; OCTUBRE 41 to OCTUBRE 43
6 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A BOMBAS CENTRIFUGAS | 2 | bar: ABRIL 16 to ABRIL 17; JULIO 29 to JULIO 30; OCTUBRE 42 to OCTUBRE 43
7 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CAJAS DE VOLUMEN VARIABLE VAVs | 142 | ABRIL 14: 37; ABRIL 15: 35; ABRIL 16: 35; ABRIL 17: 35; JULIO 27: 37; JULIO 28: 35; JULIO 29: 35; JULIO 30: 35; OCTUBRE 40: 37; OCTUBRE 41: 35; OCTUBRE 42: 35; OCTUBRE 43: 35
8 | SUMINISTRO Y REEMPLAZO DE FILTROS DE 15 X 11.5 X 1/2 PARA EVAPORADORAS DAIKIN TIPO CEILING | 28 | JUNIO 24: 28; OCTUBRE 41: 28
9 | SUMINISTRO Y REEMPLAZO DE FILTROS DE 8.5 X 11.5 X 1/2 PARA EVAPORADORAS DAIKIN TIPO CEILING | 14 | JUNIO 24: 14; OCTUBRE 41: 14
10 | SUMINISTRO Y REEMPLAZO DE FILTROS DE 20 X 11.5 X 1/2 PARA EVAPORADORAS DAIKIN TIPO CEILING | 2 | JUNIO 24: 2; OCTUBRE 41: 2
11 | SUMINISTRO Y REEMPLAZO DE FILTROS DE 13.5 X 11.5 X 1/2 PARA EVAPORADORAS DAIKIN TIPO CEILING | 1 | bar: JUNIO 24; OCTUBRE 41
III | EDIFICIO XC - MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 196 | bar: JUNIO 22 to DICIEMBRE 52
1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MANEJADORAS AIRE ACONDICIONADO | 8 | MAYO 18: 8; AGOSTO 31: 8; NOVIEMBRE 44: 8
2 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EVAPORADORAS DAIKIN | 26 | MAYO 18: 13; MAYO 19: 13; AGOSTO 31: 13; AGOSTO 32: 13; NOVIEMBRE 44: 13; NOVIEMBRE 45: 13
3 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A CONDENSADORAS DAIKIN | 9 | MAYO 18: 5; MAYO 19: 4; AGOSTO 31: 5; AGOSTO 32: 4; NOVIEMBRE 44: 5; NOVIEMBRE 45: 4
4 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A VENTILADORES DE INYECCIÓN Y EXTRACCIÓN DE AIRE | 2 | MAYO 18: 2; AGOSTO 31: 2; NOVIEMBRE 44: 2
5 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A BOMBAS CENTRIFUGAS | 2 | MAYO 19: 2; AGOSTO 32: 2; NOVIEMBRE 45: 2
6 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CAJAS DE VOLUMEN VARIABLE VAVs | 149 | MAYO 18: 40; MAYO 19: 35; MAYO 20: 40; MAYO 21: 34; AGOSTO 31: 40; AGOSTO 32: 35; AGOSTO 33: 40; AGOSTO 34: 34; NOVIEMBRE 44: 40; NOVIEMBRE 45: 35; NOVIEMBRE 46: 40; NOVIEMBRE 47: 34
7 | SUMINISTRO Y REEMPLAZO DE FILTROS DE 15 X 13.5 X 1/2 PARA EVAPORADORAS DAIKIN TIPO CEILING | 10 | JUNIO 25: 10; NOVIEMBRE 46: 10
8 | SUMINISTRO Y REEMPLAZO DE FILTROS DE 15 X 13.0 X 1/2 PARA EVAPORADORAS DAIKIN TIPO CEILING | 24 | JUNIO 25: 24; NOVIEMBRE 46: 24
9 | SUMINISTRO Y REEMPLAZO DE FILTROS DE 15 X 11.5 X 1/2 PARA EVAPORADORAS DAIKIN TIPO CEILING | 2 | JUNIO 25: 2; NOVIEMBRE 46: 2
10 | SUMINISTRO Y REEMPLAZO DE FILTROS DE 10.5 X 13.5 X 1/2 PARA EVAPORADORAS DAIKIN TIPO CEILING | 5 | JUNIO 25: 5; NOVIEMBRE 46: 5
11 | SUMINISTRO Y REEMPLAZO DE FILTROS DE 10.5 X 13.0 X 1/2 PARA EVAPORADORAS DAIKIN TIPO CEILING | 1 | bar: JUNIO 25; NOVIEMBRE 46
12 | SUMINISTRO Y REEMPLAZO DE FILTROS DE 8.5 X 13 X 1/2 PARA EVAPORADORAS DAIKIN TIPO CEILING | 11 | JUNIO 25: 11; NOVIEMBRE 46: 11
13 | SUMINISTRO Y REEMPLAZO DE FILTROS DE 8.5 X 11.5 X 1/2 PARA EVAPORADORAS DAIKIN TIPO CEILING | 1 | bar: JUNIO 25; NOVIEMBRE 46
IV | EDIFICIO XD - MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 224 | bar: JUNIO 22 to DICIEMBRE 52
1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MANEJADORAS AIRE ACONDICIONADO | 9 | MAYO 20: 5; MAYO 21: 4; AGOSTO 33: 5; AGOSTO 34: 4; NOVIEMBRE 46: 5; NOVIEMBRE 47: 4
2 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EVAPORADORAS DAIKIN | 30 | MAYO 20: 15; MAYO 21: 15; AGOSTO 33: 15; AGOSTO 34: 15; NOVIEMBRE 46: 15; NOVIEMBRE 47: 15
3 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A CONDENSADORAS DAIKIN | 9 | MAYO 20: 5; MAYO 21: 4; AGOSTO 33: 5; AGOSTO 34: 4; NOVIEMBRE 46: 5; NOVIEMBRE 47: 4
4 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A VENTILADORES DE SUMINISTRO, RETORNO Y EXTRACCIÓN DE AIRE | 2 | MAYO 20: 2; AGOSTO 33: 2; NOVIEMBRE 46: 2
5 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A BOMBAS CENTRIFUGAS | 2 | MAYO 21: 2; AGOSTO 34: 2; NOVIEMBRE 47: 2
6 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CAJAS DE VOLUMEN VARIABLE VAVs | 172 | MAYO 18: 43; MAYO 19: 43; MAYO 20: 43; MAYO 21: 43; AGOSTO 31: 43; AGOSTO 32: 43; AGOSTO 33: 43; AGOSTO 34: 43; NOVIEMBRE 44: 43; NOVIEMBRE 45: 43; NOVIEMBRE 46: 43; NOVIEMBRE 47: 43
7 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MINISPLIT | 2 | bar: MAYO 19 to MAYO 20; AGOSTO 33; NOVIEMBRE 46
8 | SUMINISTRO Y REEMPLAZO DE FILTROS DE 20 X 13.5 X 1/2 PARA EVAPORADORAS DAIKIN | 2 | JUNIO 26: 2; NOVIEMBRE 47: 2
9 | SUMINISTRO Y REEMPLAZO DE FILTROS DE 15 X 13.5 X 1/2 PARA EVAPORADORAS DAIKIN TIPO CEILING | 40 | JUNIO 26: 40; NOVIEMBRE 47: 40
10 | SUMINISTRO Y REEMPLAZO DE FILTROS DE 16 X 13.5 X 1/2 PARA EVAPORADORAS DAIKIN TIPO CEILING | 1 | bar: JUNIO 26; NOVIEMBRE 47
11 | SUMINISTRO Y REEMPLAZO DE FILTROS DE 10.5 X 13.5 X 1/2 PARA EVAPORADORAS DAIKIN TIPO CEILING | 20 | JUNIO 26: 20; NOVIEMBRE 47: 20
V | EDIFICIO X1 - X2 MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 245 | bar: JUNIO 22 to DICIEMBRE 52
1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MANEJADORAS AIRE ACONDICIONADO | 12 | MAYO 18: 3; MAYO 19: 3; MAYO 20: 3; MAYO 21: 3; AGOSTO 31: 3; AGOSTO 32: 3; AGOSTO 33: 3; AGOSTO 34: 3; NOVIEMBRE 44: 3; NOVIEMBRE 45: 3; NOVIEMBRE 46: 3; NOVIEMBRE 47: 3
2 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EVAPORADORAS DAIKIN | 22 | MAYO 18: 6; MAYO 19: 6; MAYO 20: 6; MAYO 21: 4; AGOSTO 31: 6; AGOSTO 32: 6; AGOSTO 33: 6; AGOSTO 34: 4; NOVIEMBRE 44: 6; NOVIEMBRE 45: 6; NOVIEMBRE 46: 6; NOVIEMBRE 47: 4
3 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A CONDENSADORAS DAIKIN | 7 | MAYO 18: 3; MAYO 19: 4; AGOSTO 31: 3; AGOSTO 32: 4; NOVIEMBRE 44: 3; NOVIEMBRE 45: 4
4 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A VENTILADORES DE SUMINISTRO, RETORNO Y EXTRACCIÓN DE AIRE | 7 | MAYO 20: 4; MAYO 21: 3; AGOSTO 33: 4; AGOSTO 34: 3; NOVIEMBRE 46: 4; NOVIEMBRE 47: 3
5 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A BOMBAS CENTRIFUGAS | 4 | MAYO 18: 2; MAYO 20: 2; AGOSTO 31: 2; AGOSTO 33: 2; NOVIEMBRE 44: 2; NOVIEMBRE 46: 2
6 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CAJAS DE VOLUMEN VARIABLE VAVs | 193 | MAYO 18: 50; MAYO 19: 50; MAYO 20: 50; MAYO 21: 43; AGOSTO 31: 50; AGOSTO 32: 50; AGOSTO 33: 50; AGOSTO 34: 43; NOVIEMBRE 44: 50; NOVIEMBRE 45: 50; NOVIEMBRE 46: 50; NOVIEMBRE 47: 43
7 | SUMINISTRO Y REEMPLAZO DE FILTROS DE 15 X11.5 X 1/2 PARA EVAPORADORAS DAIKIN TIPO CEILING | 10 | JULIO 27: 10; DICIEMBRE 48: 10
8 | SUMINISTRO Y REEMPLAZO DE FILTROS DE 20 X 11.5 X 1/2 PARA EVAPORADORAS DAIKIN TIPO CEILING | 10 | JULIO 27: 10; DICIEMBRE 48: 10
9 | SUMINISTRO Y REEMPLAZO DE FILTROS DE 7.5 X 11.5 X 1/2 PARA EVAPORADORAS DAIKIN TIPO CEILING | 5 | JULIO 27: 5; DICIEMBRE 48: 5
10 | SUMINISTRO Y REEMPLAZO DE FILTROS DE 13.5 X 11.5 X 1/2 PARA EVAPORADORAS DAIKIN TIPO CEILING | 3 | JULIO 27: 3; DICIEMBRE 48: 3
11 | SUMINISTRO Y REEMPLAZO DE FILTROS DE 14.5 X 11.5 X 1/2 PARA EVAPORADORAS DAIKIN TIPO CEILING | 2 | JULIO 27: 2; DICIEMBRE 48: 2
VI | EDIFICIO X3 - X4 MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 246 | bar: JUNIO 22 to DICIEMBRE 52
1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MANEJADORAS AIRE ACONDICIONADO | 11 | JUNIO 22: 2; JUNIO 23: 2; JUNIO 24: 2; JUNIO 25: 2; JUNIO 26: 1; SEPTIEMBRE 35: 2; SEPTIEMBRE 36: 2; SEPTIEMBRE 37: 2; SEPTIEMBRE 38: 2; SEPTIEMBRE 39: 1; DICIEMBRE 48: 2; DICIEMBRE 49: 2; DICIEMBRE 50: 2; DICIEMBRE 51: 2; DICIEMBRE 52: 1
2 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EVAPORADORAS DAIKIN | 23 | JUNIO 22: 5; JUNIO 23: 5; JUNIO 24: 5; JUNIO 25: 5; JUNIO 26: 3; SEPTIEMBRE 35: 5; SEPTIEMBRE 36: 5; SEPTIEMBRE 37: 5; SEPTIEMBRE 38: 5; SEPTIEMBRE 39: 3; DICIEMBRE 48: 5; DICIEMBRE 49: 5; DICIEMBRE 50: 5; DICIEMBRE 51: 5; DICIEMBRE 52: 3
3 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A CONDENSADORAS DAIKIN | 8 | JUNIO 22: 2; JUNIO 23: 2; JUNIO 24: 2; JUNIO 25: 2; JUNIO 26: 2; SEPTIEMBRE 35: 2; SEPTIEMBRE 36: 2; SEPTIEMBRE 37: 2; SEPTIEMBRE 38: 2; SEPTIEMBRE 39: 2; DICIEMBRE 48: 2; DICIEMBRE 49: 2; DICIEMBRE 50: 2; DICIEMBRE 51: 2; DICIEMBRE 52: 2
4 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A VENTILADORES DE SUMINISTRO, RETORNO Y EXTRACCIÓN DE AIRE | 7 | JUNIO 22: 2; JUNIO 23: 2; JUNIO 24: 2; JUNIO 25: 1; SEPTIEMBRE 35: 2; SEPTIEMBRE 36: 2; SEPTIEMBRE 37: 2; SEPTIEMBRE 38: 1; DICIEMBRE 48: 2; DICIEMBRE 49: 2; DICIEMBRE 50: 2; DICIEMBRE 51: 1
5 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A BOMBAS CENTRIFUGAS | 4 | bar: JUNIO 22 to JUNIO 25; SEPTIEMBRE 35 to SEPTIEMBRE 38; DICIEMBRE 48 to DICIEMBRE 51
6 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CAJAS DE VOLUMEN VARIABLE VAVs | 193 | JUNIO 22: 40; JUNIO 23: 40; JUNIO 24: 40; JUNIO 25: 40; JUNIO 26: 33; SEPTIEMBRE 35: 40; SEPTIEMBRE 36: 40; SEPTIEMBRE 37: 40; SEPTIEMBRE 38: 40; SEPTIEMBRE 39: 33; DICIEMBRE 48: 40; DICIEMBRE 49: 40; DICIEMBRE 50: 40; DICIEMBRE 51: 40; DICIEMBRE 52: 33
7 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MINISPLIT | 3 | bar: JUNIO 24 to JUNIO 26; SEPTIEMBRE 37 to SEPTIEMBRE 39; DICIEMBRE 50 to DICIEMBRE 52
8 | SUMINISTRO Y REEMPLAZO DE FILTROS DE 15 X 13.5 X 1/2 PARA EVAPORADORAS DAIKIN TIPO CEILING | 12 | JULIO 28: 12; DICIEMBRE 49: 12
9 | SUMINISTRO Y REEMPLAZO DE FILTROS DE 20 X 13.5 X 1/2 PARA EVAPORADORAS DAIKIN TIPO CEILING | 5 | JULIO 28: 5; DICIEMBRE 49: 5
10 | SUMINISTRO Y REEMPLAZO DE FILTROS DE 15 X11.5 X 1/2 PARA EVAPORADORAS DAIKIN TIPO CEILING | 6 | JULIO 28: 6; DICIEMBRE 49: 6
11 | SUMINISTRO Y REEMPLAZO DE FILTROS DE 10.5 X 13.5 X 1/2 PARA EVAPORADORAS DAIKIN TIPO CEILING | 6 | JULIO 28: 6; DICIEMBRE 49: 6
12 | SUMINISTRO Y REEMPLAZO DE FILTROS DE 15.5 X 13.5 X 1/2 PARA EVAPORADORAS DAIKIN TIPO CEILING | 3 | JULIO 28: 3; DICIEMBRE 49: 3
13 | SUMINISTRO Y REEMPLAZO DE FILTROS DE 7.5 X 11.5 X 1/2 PARA EVAPORADORAS DAIKIN TIPO CEILING | 4 | JULIO 28: 4; DICIEMBRE 49: 4
VII | EDIFICIO X5 MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 35 | bar: JUNIO 22 to DICIEMBRE 52
1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EVAPORADORAS DAIKIN | 22 | ABRIL 14: 5; ABRIL 15: 5; ABRIL 16: 5; ABRIL 17: 7; JULIO 27: 5; JULIO 28: 5; JULIO 29: 5; JULIO 30: 7; OCTUBRE 40: 5; OCTUBRE 41: 5; OCTUBRE 42: 5; OCTUBRE 43: 7
2 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A CONDENSADORAS DAIKIN | 7 | ABRIL 14: 2; ABRIL 15: 2; ABRIL 16: 2; ABRIL 17: 1; JULIO 27: 2; JULIO 28: 2; JULIO 29: 2; JULIO 30: 1; OCTUBRE 40: 2; OCTUBRE 41: 2; OCTUBRE 42: 2; OCTUBRE 43: 1
3 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A VENTILADORES DE INYECCIÓN Y EXTRACCIÓN DE AIRE | 5 | ABRIL 14: 1; ABRIL 15: 2; ABRIL 16: 1; ABRIL 17: 1; JULIO 27: 1; JULIO 28: 2; JULIO 29: 1; JULIO 30: 1; OCTUBRE 40: 1; OCTUBRE 41: 2; OCTUBRE 42: 1; OCTUBRE 43: 1
4 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MINISPLIT | 1 | bar: ABRIL 17; JULIO 30; OCTUBRE 43
5 | SUMINISTRO Y REEMPLAZO DE FILTROS DE 12 X 10.5 X 1/2 PARA EVAPORADORAS DAIKIN TIPO CEILING | 2 | OCTUBRE 43: 2
6 | SUMINISTRO Y REEMPLAZO DE FILTROS DE 16 X 12 X 1/2 PARA EVAPORADORAS DAIKIN TIPO CEILING | 6 | JULIO 29: 6; DICIEMBRE 50: 6
7 | SUMINISTRO Y REEMPLAZO DE FILTROS DE 20 X 8.5 X 1/2 PARA EVAPORADORAS DAIKIN TIPO CEILING | 18 | JULIO 29: 18; DICIEMBRE 50: 18
8 | SUMINISTRO Y REEMPLAZO DE FILTROS DE 20 X 10.5 X 1/2 PARA EVAPORADORAS DAIKIN TIPO CEILING | 8 | JULIO 29: 8; DICIEMBRE 50: 8
9 | SUMINISTRO Y REEMPLAZO DE FILTROS DE 9.5 X 10.5 X 1/2 PARA EVAPORADORAS DAIKIN TIPO CEILING | 4 | JULIO 29: 4; DICIEMBRE 50: 4
10 | SUMINISTRO Y REEMPLAZO DE FILTROS DE 16.5 X 12 X 1/2 PARA EVAPORADORAS DAIKIN TIPO CEILING | 3 | JULIO 29: 3; DICIEMBRE 50: 3
11 | SUMINISTRO Y REEMPLAZO DE FILTROS DE 11.5 X 8.5 X 1/2 PARA EVAPORADORAS DAIKIN TIPO CEILING | 9 | JULIO 29: 9; DICIEMBRE 50: 9
12 | SUMINISTRO Y REEMPLAZO DE FILTROS DE 11.5 X 10.5 X 1/2 PARA EVAPORADORAS DAIKIN TIPO CEILING | 4 | JULIO 29: 4; DICIEMBRE 50: 4
VIII | EDIFICIO X6 MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 26 | bar: JUNIO 22 to DICIEMBRE 52
1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MANEJADORAS AIRE ACONDICIONADO | 5 | bar: JUNIO 22 to JUNIO 26; SEPTIEMBRE 35 to SEPTIEMBRE 39; DICIEMBRE 48 to DICIEMBRE 52
2 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A VENTILADORES DE SUMINISTRO, RETORNO Y EXTRACCIÓN DE AIRE | 11 | JUNIO 22: 2; JUNIO 23: 2; JUNIO 24: 3; JUNIO 25: 2; JUNIO 26: 2; SEPTIEMBRE 35: 2; SEPTIEMBRE 36: 2; SEPTIEMBRE 37: 3; SEPTIEMBRE 38: 2; SEPTIEMBRE 39: 2; DICIEMBRE 48: 2; DICIEMBRE 49: 2; DICIEMBRE 50: 3; DICIEMBRE 51: 2; DICIEMBRE 52: 2
3 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MINISPLIT | 1 | bar: JUNIO 23; SEPTIEMBRE 36; DICIEMBRE 49
4 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A BOMBAS CENTRIFUGAS | 2 | JUNIO 24: 2; SEPTIEMBRE 37: 2; DICIEMBRE 50: 2
5 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CAJAS DE VOLUMEN VARIABLE VAVs | 7 | JUNIO 22: 7; SEPTIEMBRE 35: 7; DICIEMBRE 48: 7
IX | EDIFICIO X7 MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 11 | bar: JUNIO 22 to DICIEMBRE 52
1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MANEJADORAS AIRE ACONDICIONADO | 6 | JUNIO 22: 1; JUNIO 23: 2; JUNIO 24: 1; JUNIO 25: 1; JUNIO 26: 1; SEPTIEMBRE 35: 1; SEPTIEMBRE 36: 2; SEPTIEMBRE 37: 1; SEPTIEMBRE 38: 1; SEPTIEMBRE 39: 1; DICIEMBRE 48: 1; DICIEMBRE 49: 2; DICIEMBRE 50: 1; DICIEMBRE 51: 1; DICIEMBRE 52: 1
2 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A VENTILADORES DE EXTRACCIÓN DE AIRE | 2 | bar: JUNIO 25 to JUNIO 26; SEPTIEMBRE 38 to SEPTIEMBRE 39; DICIEMBRE 51 to DICIEMBRE 52
3 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MINISPLIT | 1 | bar: JUNIO 25; SEPTIEMBRE 38; DICIEMBRE 51
4 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A BOMBAS CENTRIFUGAS | 2 | bar: JUNIO 25 to JUNIO 26; SEPTIEMBRE 38 to SEPTIEMBRE 39; DICIEMBRE 51 to DICIEMBRE 52
X | SOTANO 1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 32 | bar: JUNIO 22 to DICIEMBRE 52
1 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A VENTILADORES DE EXTRACCIÓN DE AIRE | 19 | ABRIL 14: 4; ABRIL 15: 4; ABRIL 16: 5; ABRIL 17: 4; JULIO 27: 4; JULIO 28: 4; JULIO 29: 5; JULIO 30: 4; OCTUBRE 40: 4; OCTUBRE 41: 4; OCTUBRE 42: 5; OCTUBRE 43: 4
2 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A BOMBAS CENTRIFUGAS | 7 | ABRIL 16: 3; ABRIL 17: 4; JULIO 29: 3; JULIO 30: 4; OCTUBRE 42: 3; OCTUBRE 43: 4
3 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDADES GENERADORAS DE AGUA HELADA MARCA YORK CON CAPACIDAD DE 850 T.R. | 2 | MAYO 21: 2; JULIO 30: 2; SEPTIEMBRE 39: 2; NOVIEMBRE 47: 2
4 | SERVICIO UNICO DE MANTENIMIENTO ANUAL A UNIDADES GENERADORAS DE AGUA HELADA CONSIDERANDO LAS REFACCIONES QUE SE REQUIEREN PARA EL CAMBIO DE ACEITE, FILTROS Y PIEDRAS | 2 | JULIO 30: 2
5 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TORRES DE ENFRIAMIENTO | 2 | bar: ABRIL 16 to ABRIL 17; JULIO 29 to JULIO 30; OCTUBRE 42 to OCTUBRE 43
Xl | XA, XB, XC, XD, X1-X2, X3-X4, X5, X6, X7 y Sótano 1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONTROL | 2424 | bar: JUNIO 22 to DICIEMBRE 52
1 | CONTROLADOR DE RED METASYS, JCI, MODELO MS-NCE2510 | 4 | bar: ABRIL 14 to ABRIL 15; MAYO 18 to MAYO 19; SEPTIEMBRE 35 to SEPTIEMBRE 38
2 | CONTROLADOR DE APLICACION ESPECIFICA JCI, MODELO MS-NAE5510-1 | 8 | ABRIL 14: 2; ABRIL 15: 2; MAYO 18: 2; MAYO 19: 2; SEPTIEMBRE 35: 2; SEPTIEMBRE 36: 2; SEPTIEMBRE 37: 2; SEPTIEMBRE 38: 2
3 | CONTROLADOR DE CAMPO, JCI, MODELO MS-FEC2611-1 | 78 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3
4 | CONTROLADOR PARA CAJAS VAVs CON TRANSFORMADOR PARA ALIMENTACION, JCI, MODELO VMA-1610, | 971 | 60 | 60 | 65 | 60 | 65 | 60 | 65 | 60 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 52 | 44 | 44 | 44 | 45 | 44 | 44 | 44 | 44 | 45 | 44 | 44 | 44 | 45 | 44 | 44 | 44 | 45 | 44 | 44 | 44 | 45 | 42
5 | SENSOR DE TEMPERATURA TIPO TERMOSTATO DIGITAL, JCI, MODELO NS-ATB7002-0 | 971 | 60 | 60 | 65 | 60 | 65 | 60 | 65 | 60 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 52 | 44 | 44 | 44 | 45 | 44 | 44 | 44 | 44 | 45 | 44 | 44 | 44 | 45 | 44 | 44 | 44 | 45 | 44 | 44 | 44 | 45 | 42
6 | SENSOR DE PRESION DIFERENCIAL DE AIRE, JCI, MODELO DPT2641 | 58 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3
7 | ACTUADOR PARA VALVULA DE AGUA HELADA, JCI | 68 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3
8 | SENSOR DE TEMPERATURA PARA DUCTO, JCI, MODELO TE-6311P | 85 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1
9 | VARIADOR DE FRECUENCIA, MARCA JOHNSON CONTROLS, MODELO PAKG00001FH0 | 58 | [8 empty] | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | [6 empty] | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
10 | ESTACIÓN DE TRABAJO OWS | 1 | bar: ABRIL 14
11 | VARIADORES DE BOMBAS CENTRIFUGAS | 23 | [8 empty] | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | [6 empty] | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
12 | VARIADORES DE TORRES DE ENFRIAMIENTO | 2 | bar: JULIO 29 to JULIO 30; OCTUBRE 42 to OCTUBRE 43
13 | CONTROLADOR DAIKIN BACS | 9 | bar: JUNIO 22; JUNIO 24; JUNIO 26; JULIO 28; JULIO 30 to AGOSTO 34; OCTUBRE 43 to DICIEMBRE 51
14 | ACTUADORES BRAY SERIE 70 EN CHILLERS | 4 | bar: AGOSTO 31 to AGOSTO 34; DICIEMBRE 48 to DICIEMBRE 51
15 | CONTROLADOR IOM No PARTE MS-2710-0 | 5 | bar: JULIO 30 to AGOSTO 34; DICIEMBRE 48 to DICIEMBRE 52
16 | P32AC-SC SWITCH DE PRESION EN FILTROS DE UMAs | 68 | [8 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | [5 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5
17 | DETECTORES DE CO2 MARCA SETRA | 11 | AGOSTO 31: 3; AGOSTO 32: 3; AGOSTO 33: 3; AGOSTO 34: 2; DICIEMBRE 48: 3; DICIEMBRE 49: 2; DICIEMBRE 50: 2; DICIEMBRE 51: 2; DICIEMBRE 52: 2